## (TL)hlavní
Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
E. DOKLADOVÁ ČÁST
| Číslo zakázky |  | : | 19-015-4 | . | .
| Zhotovitel |  | : | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova1064/12
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
| Hlavní projektant |  | : | Ing. Martin Cieślar
| Vypracoval |  | : | Ing. Jana Malínková
| Objednatel |  | : | Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba
| Datum |  | : | 2019
|  | Vyber stupeň dokumentace: |  |  |  | Vyber jednatele | vyber nebo vepiš VP
[6 empty] | Ing. arch. Martin Chválek, MBA | Ing. Bronislav Bonczek
[6 empty] | Ing. arch. Aleš Vojtasík | Ing. arch. Martin Chválek, MBA
Ing. arch. Tomáš Janča
Ing. Jitka Jelínková
Vlasta Konupčíková
Ing. Josef Kupka
Tomáš Lehnert
Ing. Ondřej Macháč
Ing. Jana Malínková
Ing. Richard Michalík
Ing. Ondřej Motloch
Ing. Pavel Pietak
Ing. Daniela Prášková
Ing. Tomáš Prokša
Iva Sotolová
Ing. Dalibor Staněk
Ing. Tomáš Staněk
Ing. Magdaléna Stoimenovová
Petr Strakoš
Ing. arch. Aleš Vojtasík
Ing. Eva Vojtasíková
Vyber stupeň dokumentace:
Dokumentace pro změnu užívání stavby
Dokumentace pro změnu stavby před dokončením
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení
Dokumentace k územnímu souhlasu
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení
Dokumentace bouracích prací
Dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby
Projektová dokumentace pro nezbytné úpravy
|  | části dokumentace |  |  |  | předávací protokol
|  | Hlavní projektant |  |  |  | Vyber nebo vepiš |  | Vyber
|  | Projektant |  |  |  | Dokumentace v počtu |  | ks
|  | Architektonické řešení |  |  |  | Vícetisky v počtu vyhotovení |  | paré
|  | Architektura |  |  |  | Projekční podklady |  | výtisků
|  | Betonové konstrukce |  |  |  | Výkres číslo
|  | Datové rozvody, strukturovaná kabeláž |  |  |  | Dokumentace na CD ROM
|  | Demolice |  |  |  | Originál výpisu z katastru nemovitostí
|  | Dendrologický průzkum |  |  |  | Originál informace o parcelách KN
|  | Denní osvětlení |  |  |  | Originál situace provizorního dopravního značení
|  | Dispoziční řešení |  |  |  | Originál snímku katastrální mapy
|  | Dopravní řešení |  |  |  | Souhlas vlastníků pozemků se stavbou
Dopravní značení
Dřevěné konstrukce
Elektroinstalace
Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace - slaboproud
Elektronický protipožární systém (EPS)
Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
Geologický průzkum
Geotechnický průzkum
Inženýrská činnost
Kácení zeleně
Kompletace
Komunikace
Koordinační situace
Kreslení
KTÚ a sadové úpravy
Medicínské plyny
Měření a regulace
Ocelové konstrukce
Pedologický průzkum
Plynoinstalace
POV
Požární bezpečnost
Průzkum bludných proudů
Přípojka elektro
Přípojka kanalizace
Přípojka NN
Přípojka plynu
Přípojka tepla
Přípojka VN
Přípojka vody
Příprava nabídky
Příprava území
Příprava zakázky
Radonový průzkum
Režie
Rozpočet
Statika
Stavební a konstrukční řešení
Technologie a vybavení kuchyně
Technologie chlazení a přípravy ledové plochy
Teplovod
Umělé osvětlení
Urbanismus
Ústřední vytápění
Veřejné osvětlení
Vizualizace
Vodní hospodářství
Vzduchotechnika
Zaměření stávajícího stavu
Zaměření výškopisu polohopisu
Zdravotechnika
Zdravotnické technologie
Zjištění bludných proudů
Zpevněné plochy
Note on A18: NAPIŠ NÁZEV ZAKÁZKY
Note on B29: NAPIŠ NÁZEV ČÁSTI STAVEBNÍHO OBJEKTU

## Seznam_dokladů
nepodáno
|  | Zakázka č.: |  | 19-015-4 | [6 empty] | podáno
vyřízeno
nebude-li odkaz fungovat, nakopirujte odkaz přímo do vyhledávače !!!
|  | Název zakázky: |  | Nová budova EkF – v areálu VŠB-TUO
|  | Stupeň: |  | DSP | [7 empty] | Typ
klikni a vyber v menu
| DBP | Pol. | Archivní číslo | Název dokumentu | č.j. | Datum vyjádření | Žádost zaslána | platnost | Poznámka | Kontakt | Odkaz na vyjádření | Typ
kpl | pdf | 1. | 19-015-3 / E-01 | Úřad městského obvodu Poruba, odbor komunálních služeb - vyjádření k DUR | POR 2780/2020/bojd | 17.01.2020 | 23.12.2019 |  | os
pdf | pdf | 2. | 19-015-3 / E-02 | ČEZ ICT a.s. - sítě | 0700155670 | 20.01.2020 | 2.5.2019 | 20.1.2021 | ne
pdf | pdf | 3. | 19-015-3 / E-03 | ČEZ Distribuce, a.s. - existence sít | 0101242138 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 20.7.2020 | el |  |  | E2
sit+tz | sit + tz | 4. | 19-015-3 / E-04 | ČEZ Telco Pro Services, a.s. - sítě | 0201015157 | 21.01.2020 | 2.5.2019 | 21.1.2021 | ne
sit+tz+elektro |  | 5. | 19-015-3 / E-05 | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - sítě | 9773/V011857/2019 | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 1.5.2020 | ne
sit+tz |  | 6. | 19-015-3 / E-06 | Veolia Průmyslové služby ČR a.s. - sítě | VPS/20200120-008/ES | 20.01.2020 | 2.5.2019 | 20.1.2021 | ne
kpl | kpl | 7. | 19-015-3 / E-07 | GasNet, s.r.o. - existence sítí + el.data | 5002089294 | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 14.2.2021 | ne
|  | 8. | 19-015-3 / E-08 | Úřad městského obvodu Poruba, silniční správní úřad - vyjádření k DUR | POR 2785/2020/bojd | 17.01.2020 | 23.12.2019
kpl | kpl | 9. | 19-015-3 / E-09 | Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu - koordinované stanovisko | SMO/045599/20/ÚHAaSŘ | 22.01.2020 | 19.20.2019
pdf | pdf | 10. | 19-015-3 / E-10 | Vodafone - sítě | 190509-1005119886 | 13.5.2019 | 3.5.2019 | 12.5-2020 | ano | znovu????
kpl | kpl | 11. | 19-015-3 / E-11 | Ostravské komunikace a.s. (VO) - sítě | OKAS-3337/19/TSÚ/Kl | 10.5.2019 | 2.5.209 | 9.5.2021 | ne
kpl | pdf | 12. | 19-015-3 / E-12 | Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - sítě | 8.4/8025/5239/19/Kr | 21.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2021 | ano
|  | 13. | 19-015-3 / E-13 | T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření UR,SP | E33988/19 | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 4.9.2020 | ano
|  | 14. | 19-015-3 / E-14 | Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství - stanovisko a sdělení k IO 710 | MSK 174292/2019 | 12.12.2019 | 28.11.2019 |  | ID
|  | 15. | 19-015-3 / E-15 | Nej.cz s.r.o.- vyjádření sítě | VYNEJ-2020-00263-03 | 23.01.2020 | 15.1.2020 | 23.1.2021 | el
sit+tz | sit + tz | 16. | 19-015-3 / E-16 | UPC Česká republika, s.r.o. - vyjádření SP | E000970/20 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 20.1.2021 | ne
|  | 17. | 19-015-3 / E-17 | Povodí Odry - stanovisko PD | POD/03374/2020/923/2/849 | 24.2.2020 | 19.2.2020
kpl IČ | kpl IČ | 18. | 19-015-3 / E-18 | Ostravské komunikace a.s. (VO) - vyjádření SP | OKAS-5619/19/TSÚ/Kl | 12.08.2019 | 6.8.2019 |  | ne | ??
10 pare KPL |  | 19. | 19-015-3 / E-19 | ČEZ Distribuce, a.s. - stanovisko PD | 1107433686 | 28.1.2020 | 15.1.2020 |  | mejl
|  | 20. | 19-015-3 / E-20 | PODA a.s. - vyjádření | TaV/056/2020/Vo | 17.1.2020 | 15.1.2020 |  | mejl
|  | 21. | 19-015-3 / E-21 | Hasičský záchranný sbor MSK - závazné stanovisko | HSOS-970-2/2020 | 3.2.2020 | 31.1.2020
|  | 22. | 19-015-3 / E-22 | Úřad pro civilní letectví ČR - závazné stanovisko | 009516-19-701 | 30.08.2019 | 20.8.2019 | 30.8.2021 | ne
|  | 23. | 19-015-3 / E-23 | Policie ČR Dopravní inspektorát - sdělení | KRPT-19441-1/ČJ-2020-070706 | 3.2.2020 | 20.01.2020 |  | dat
|  | 24. | 19-015-3 / E-24 | NIPI | 053200011 | 21.1.2020 | 21.1.2020 |  | mejl
3 x kpl investor |  | 25. | 19-015-3 / E-25 | Krajská hygienická stanice MSK - stanovisko | KHSMS6264/2020/OV/HP | 7.2.2020 | 19.12.2019 |  | výzva k doplnění doplněna 29.1.2020
|  | 26. | 19-015-3 / E-26 | Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - stanovisko PD | 3.4/8025/13624/19/Kr | 7.2.2020 | 20.12.2019 | 7.2.2022 | os
|  | 27. | 19-015-3 / E-27 | Veolia Energie ČR, a.s. - existence sítí | RSMSS/20200120-008/ES | 20.1.2020 | 20.1.2020 | 7.2.2021 | el
|  | 28. | 19-015-3 / E-28 | OVANET - sítě | 20-062 | 10.2.2020 | 20.1.2020 | 10.2.2021 | mejl
|  | 29. | 19-015-3 / E-29 | Krajský úřad MSK, odbor ŽPaZ-rorýs - žádost | MSK 14299/2020 | 12.2.2020 | 23.1.2020 |  | dat
|  | 30. | 19-015-3 / E-30 | Veolia Energie ČR, a.s. - stanovisko UR | RSMSS/20200214/SUS | 17.2.2020 | 20.1.2020 |  | mejl Masnému
|  | 31. | 19-015-3 / E-31 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - sítě | 513480/20 | 17.2.2020 | 15.1.2020 | 17.2.2022 | el | řeší se ještě smlouva
|  | 32. | 19-015-3 / E-32 | Stat.město Ostrava- žádost § 15 | POR 11467/2020/sevc | 24.2.2020 | 20.2.2020
|  | 33. | 19-015-3 / E-33 | Úřad městského obvodu Poruba, odbor ŽP - povolení kácení |  |  | 25.9.2019 |  | zahájeno řízení, místní šetření 21.11.2019 v 10,00 hod
|  | 34. | 19-015-3 / E-34 | Žádost o stavební povolení k vodním dílům- MMO |  |  | 31.1.2020 |  | přerušeno_nutno doplnit do 31.3.2020
|  | 35. | 19-015-3 / E-35 | Odbor výstavbny a ŽP- Poruba |  |  | 31.1.2020
|  | 36. | 19-015-3 / E-36 | Ohlášení Odstranění - Magis.města Ostravy |  |  | 31.1.2020 |  | Žádost zastavena
|  | 37. | 19-015-3 / E-37
|  | 38. | 19-015-3 / E-38
|  | 39. | 19-015-3 / E-39
|  | 40. | 19-015-3 / E-40
|  | 41. | 19-015-3 / E-41
|  | 42. | 19-015-3 / E-42
|  | 43. | 19-015-3 / E-43

## List2
nepodáno
|  | Zakázka č.: |  | 19-015-4 | [6 empty] | podáno
vyřízeno
nebude-li odkaz fungovat, nakopirujte odkaz přímo do vyhledávače !!!
|  | Název zakázky: |  | Nová budova EkF – v areálu VŠB-TUO
|  | Stupeň: |  | DSP | [7 empty] | Typ
klikni a vyber v menu
| DBP | Pol. | Archivní číslo | Název dokumentu | č.j. | Datum vyjádření | Žádost zaslána | platnost | Poznámka | Kontakt | Odkaz na vyjádření | Typ
kpl | pdf | 1. | 19-015-3 / E-01 | Úřad městského obvodu Poruba, odbor komunálních služeb - vyjádření k DUR | POR 2780/2020/bojd | 17.01.2020 | 23.12.2019 |  | os
pdf | pdf | 2. | 19-015-3 / E-02 | ČEZ ICT a.s. - sítě | 0700155670 | 20.01.2020 | 2.5.2019 | 20.1.2021 | ne
pdf | pdf | 3. | 19-015-3 / E-03 | ČEZ Distribuce, a.s. - existence sít | 0101242138 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 20.7.2020 | el |  |  | E2
sit+tz | sit + tz | 4. | 19-015-3 / E-04 | ČEZ Telco Pro Services, a.s. - sítě | 0201015157 | 21.01.2020 | 2.5.2019 | 21.1.2021 | ne
sit+tz+elektro |  | 5. | 19-015-3 / E-05 | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - sítě | 9773/V011857/2019 | 2.5.2019 | 2.5.2019 | 1.5.2020 | ne
sit+tz |  | 6. | 19-015-3 / E-06 | Veolia Průmyslové služby ČR a.s. - sítě | VPS/20200120-008/ES | 20.01.2020 | 2.5.2019 | 20.1.2021 | ne
kpl | kpl | 7. | 19-015-3 / E-07 | GasNet, s.r.o. - existence sítí + el.data | 5002089294 | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 14.2.2021 | ne
|  | 8. | 19-015-3 / E-08 | Úřad městského obvodu Poruba, silniční správní úřad - vyjádření k DUR | POR 2785/2020/bojd | 17.01.2020 | 23.12.2019
kpl | kpl | 9. | 19-015-3 / E-09 | Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu - koordinované stanovisko | SMO/045599/20/ÚHAaSŘ | 22.01.2020 | 19.20.2019
pdf | pdf | 10. | 19-015-3 / E-10 | Vodafone - sítě | 190509-1005119886 | 13.5.2019 | 3.5.2019 | 12.5-2020 | ano | znovu????
kpl | kpl | 11. | 19-015-3 / E-11 | Ostravské komunikace a.s. (VO) - sítě | OKAS-3337/19/TSÚ/Kl | 10.5.2019 | 2.5.209 | 9.5.2021 | ne
kpl | pdf | 12. | 19-015-3 / E-12 | Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - sítě | 8.4/8025/5239/19/Kr | 21.5.2019 | 3.5.2019 | 20.5.2021 | ano
|  | 13. | 19-015-3 / E-13 | T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření UR,SP | E33988/19 | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 4.9.2020 | ano
|  | 14. | 19-015-3 / E-14 | Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství - stanovisko a sdělení k IO 710 | MSK 174292/2019 | 12.12.2019 | 28.11.2019 |  | ID
|  | 15. | 19-015-3 / E-15 | Nej.cz s.r.o.- vyjádření sítě | VYNEJ-2020-00263-03 | 23.01.2020 | 15.1.2020 | 23.1.2021 | el
sit+tz | sit + tz | 16. | 19-015-3 / E-16 | UPC Česká republika, s.r.o. - vyjádření SP | E000970/20 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | 20.1.2021 | ne
|  | 17. | 19-015-3 / E-17 | Povodí Odry - stanovisko PD | POD/03374/2020/923/2/849 | 24.2.2020 | 19.2.2020
kpl IČ | kpl IČ | 18. | 19-015-3 / E-18 | Ostravské komunikace a.s. (VO) - vyjádření SP | OKAS-5619/19/TSÚ/Kl | 12.08.2019 | 6.8.2019 |  | ne | ??
10 pare KPL |  | 19. | 19-015-3 / E-19 | ČEZ Distribuce, a.s. - stanovisko PD | 1107433686 | 28.1.2020 | 15.1.2020 |  | mejl
|  | 20. | 19-015-3 / E-20 | PODA a.s. - vyjádření | TaV/056/2020/Vo | 17.1.2020 | 15.1.2020 |  | mejl
|  | 21. | 19-015-3 / E-21 | Hasičský záchranný sbor MSK - závazné stanovisko | HSOS-970-2/2020 | 3.2.2020 | 31.1.2020
|  | 22. | 19-015-3 / E-22 | Úřad pro civilní letectví ČR - závazné stanovisko | 009516-19-701 | 30.08.2019 | 20.8.2019 | 30.8.2021 | ne
|  | 23. | 19-015-3 / E-23 | Policie ČR Dopravní inspektorát - sdělení | KRPT-19441-1/ČJ-2020-070706 | 3.2.2020 | 20.01.2020 |  | dat
|  | 24. | 19-015-3 / E-24 | NIPI | 053200011 | 21.1.2020 | 21.1.2020 |  | mejl
3 x kpl investor |  | 25. | 19-015-3 / E-25 | Krajská hygienická stanice MSK - stanovisko | KHSMS6264/2020/OV/HP | 7.2.2020 | 19.12.2019 |  | výzva k doplnění doplněna 29.1.2020
|  | 26. | 19-015-3 / E-26 | Ostravské vodovody a kanalizace a.s. - stanovisko PD | 3.4/8025/13624/19/Kr | 7.2.2020 | 20.12.2019 | 7.2.2022 | os
|  | 27. | 19-015-3 / E-27 | Veolia Energie ČR, a.s. - existence sítí | RSMSS/20200120-008/ES | 20.1.2020 | 20.1.2020 | 7.2.2021 | el
|  | 28. | 19-015-3 / E-28 | OVANET - sítě | 20-062 | 10.2.2020 | 20.1.2020 | 10.2.2021 | mejl
|  | 29. | 19-015-3 / E-29 | Krajský úřad MSK, odbor ŽPaZ-rorýs - žádost | MSK 14299/2020 | 12.2.2020 | 23.1.2020 |  | dat
|  | 30. | 19-015-3 / E-30 | Veolia Energie ČR, a.s. - stanovisko UR | RSMSS/20200214/SUS | 17.2.2020 | 20.1.2020 |  | mejl Masnému
|  | 31. | 19-015-3 / E-31 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - sítě | 513480/20 | 17.2.2020 | 15.1.2020 | 17.2.2022 | el | řeší se ještě smlouva
|  | 32. | 19-015-3 / E-32 | Stat.město Ostrava- žádost § 15 | POR 11467/2020/sevc | 24.2.2020 | 20.2.2020
|  | 33. | 19-015-3 / E-33 | Územní souhlas č.193/2019/výst. | POR 65890/2019/sevc | 4.12.2019 | -
|  | 34. | 19-015-3 / E-34 | souhlas PD §184 |  | 3.3.2020 | -
|  | 35. | 19-015-3 / E-35 | koordinované stanovisko č. 1988/2019 | SMO/581682/19/ÚHaSŘ/Gav | 12.11.2019 | -
|  | 36. | 19-015-3 / E-36 | Plán kontrolních prohlídek |  | - | -
|  | 33. | 19-015-3 / E-33 | Úřad městského obvodu Poruba, odbor ŽP - povolení kácení |  |  | 25.9.2019 |  | zahájeno řízení, místní šetření 21.11.2019 v 10,00 hod
|  | 34. | 19-015-3 / E-34 | Žádost o stavební povolení k vodním dílům- MMO |  |  | 31.1.2020 |  | přerušeno_nutno doplnit do 31.3.2020
|  | 35. | 19-015-3 / E-35 | Odbor výstavbny a ŽP- Poruba |  |  | 31.1.2020
|  | 36. | 19-015-3 / E-36 | Ohlášení Odstranění - Magis.města Ostravy |  |  | 31.1.2020 |  | Žádost zastavena
|  | 37. | 19-015-3 / E-37
|  | 38. | 19-015-3 / E-38
|  | 39. | 19-015-3 / E-39
|  | 40. | 19-015-3 / E-40
|  | 41. | 19-015-3 / E-41
|  | 42. | 19-015-3 / E-42
|  | 43. | 19-015-3 / E-43

## ŽP_Poláchová
MUSÍ BÝT VŠECHNO DOPLNĚNO DO 31.3.2020
| PŘIPOMÍNKA | Datum | Pověřená os. | Komentář | spl.
1. | pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas | 2020-02-25 | mar |  | ANO
2. | souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů | 2020-02-25 | mar/Ševčíkováev |  | ANO
3. | souhlas k provedení stavebního záměru (IO 411 Přeložka stávajícího vodovodu) podle § 184a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být originálně vyznačen na situačním výkrese projektové dokumentace. V souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem musí být vlastník stavby, na které má být změna dokončené stavby uskutečněna, identifikován. | 2020-02-25 | šrámek/mal/Kroutilová | až bude výkres budeme konzultovat s paní kroutilovou na OvaK | ANO
4. | koordinované stanovisko č.1988/2019 (odkazuje se na něj Vámi předložené koordinované stanovisko č.2401/2019 ze dne 22. ledna 2020) | 2020-02-25 | mar |  | ANO
5. | závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ke stavebnímu řízení (pro objekt IO 411 Přeložka stávajícího vodovodu) | 2020-02-25 | mar |  | ANO
6. | závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ke stavebnímu řízení (pro objekt IO 411 Přeložka stávajícího vodovodu) | 2020-02-25 | mar |  | ANO
7. | vyjádření právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ke stavebnímu řízení | 2020-02-25 | mar |  | ANO
8. | stanovisko správce povodí k navrhované stavbě vodního díla, včetně ověření orientační polohy stavby vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků ke stavebnímu řízení (Vámi předložené stanovisko správce povodí je k územnímu řízení) | 2020-02-25 | mar/Fochtová |  | ANO
9. | plán kontrolních prohlídek pro danou fázi výstavby navrhované stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla | 2020-02-25 | Cieslar |  | ANO
10. | 2 x projektovou dokumentaci předmětné stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla pro vydání stavebního povolení, která bude zpracována dle přílohy č.12 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace navrhované stavby vodního díla bude zpracována osobou oprávněnou k projektování vodních děl a bude obsahovat tyto části: | 2020-02-25
11. | A. Průvodní zprávu (tato část projektové dokumentace není zpracována pouze pro navrhovanou stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla) | 2020-02-25
12. | Souhrnnou technickou zprávu (tato část projektové dokumentace není zpracována pouze pro navrhovanou stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla) | 2020-02-25
18. | výkres C.1 Situační výkres širších vztahů | 2020-02-25
19. | výkres C.2 Katastrální situační výkres (pouze se zákresem navrhované stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla) | 2020-02-25
20. | výkres C.3 Koordinační situační výkres Tato část dokumentace bude mimo jiné obsahovat i souřadnice X,Y navrhované stavby vodního díla a navrhované změny dokončené stavby vodního díla v systému JTSK (začátek a konec navrhované stavby splaškové kanalizace; začátek a konec navrhované stavby dešťové kanalizace; středy jednotlivých navrhovaných retenčních nádrží; středu nádrže navrhovaného odlučovače lehkých kapalin; začátku a konce navrhované přeložky vodovodu).(tato část projektové dokumentace není zpracována pouze pro navrhovanou stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla) | 2020-02-25
21. | IO 411 Přeložka stávajícího vodovodu  technická zpráva - bude doplněna o údaje o vlastníkovi, popř. provozovateli stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu, který je navrženo přeložit | 2020-02-25
22. | IO 420 Kanalizace splašková  technická zpráva - v technické zprávě nebude uváděno, že se jedná o přípojku splaškové kanalizace a o vnitřní splaškovou kanalizaci (v daném případě se jedná o areálovou splaškovou kanalizaci) - bude doplněna o údaje, na jakou kanalizaci je navrženo splaškovou kanalizaci napojit (DN, materiál) a o údaje o vlastníkovi, popř. provozovateli stávající splaškové kanalizace  výkresová část - ve výkrese situace nebude uváděno, že se jedná o přípojku splaškové kanalizace a o vnitřní splaškovou kanalizaci (v daném případě se jedná o areálovou splaškovou kanalizaci) - ve výkrese podélného profilu nebude uváděno, že se jedná o přípojku splaškové kanalizace a o vnitřní splaškovou kanalizaci (v daném případě se jedná o areálovou splaškovou kanalizaci) | 2020-02-25
23. | IO 430 Kanalizace dešťová, retence, odvodnění komunikací  technická zpráva - v technické zprávě nebude uváděno, že se jedná o přípojku dešťové kanalizace a o vnitřní dešťovou kanalizaci (v daném případě se jedná o areálovou dešťovou kanalizaci) - bude doplněna o údaje, na jakou kanalizaci je navrženo jednotlivé větve dešťové kanalizace napojit (DN, materiál) a o údaje o vlastníkovi, popř. provozovateli stávající dešťové kanalizace - v technické zprávě bude uveden konkrétní typ regulačního prvku. V opačném případě budou doplněny hydrotechnické výpočty návrhu tohoto regulačního prvku. - v technické zprávě bude uveden konkrétní typ navrhovaného odlučovače lehkých kapalin, včetně hydrotechnických výpočtů návrhu jeho velikosti - bude doplněna o popis uložení (osazení) nádrže odlučovače lehkých kapalin ve výkopu | 2020-02-25
24. | výkresová část - ve výkrese situace nebude uváděno, že se jedná o přípojku dešťové kanalizace a o vnitřní dešťovou kanalizaci (v daném případě se jedná o areálovou dešťovou kanalizaci) - ve výkrese podélného profilu nebude uváděno, že se jedná o přípojku dešťové kanalizace a o vnitřní dešťovou kanalizaci (v daném případě se jedná o areálovou dešťovou kanalizaci)bude doplněn výkres stavebně technického řešení odlučovače lehkých kapalin (půdorys, řez) se všemi konkrétními náležitostmi, včetně uvedení konkrétního typu navrhovaného odlučovače lehkých kapalin - bude doplněn výkres technologického schéma odlučovače lehkých kapalin - budou doplněny výkresy stavebně technického řešení jednotlivých retenčních nádrží RN1 a RN2 (půdorysy, řezy) se všemi konkrétními náležitostmi - budou doplněny výkresy obou regulačních šachet, včetně navržených konkrétních regulačních prvků | 2020-02-25

## p.Ševčíková
| PŘIPOMÍNKA | Datum | Pověřená osoba | Komentář | Datum splnění
1. | Doložit platnou žádost o stavební povolení ve smyslu přílohy č.9 k vyhlášce č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu nahrazena vyhl. č. 66/2018 Sb., včetně doplnění odst. VI – pozemky dotčené stavbou | 2020-02-11 | Mar/Mal |  | ANO
2. | Doložit popis změn vzniklých oproti územnímu souhlasu č.193/2019/výst. ze dne 4.12.2019. | 2020-02-11 | Cieślar | do 19.02.2020 | ANO
3. | V žádosti o stavební povolení jsou v odst. I uvedeny stavební a inženýrské objekty, prosím , o konzultaci k IO 520 Přípojka silnoproudu (přípojka je povolena územním souhlasem) naopak IO 710 Stanice katodové ochrany rovněž prosím, o vysvětlení zda by neměla být předmětem stavebního povolení. | 2020-02-11 | Cieślar | do 19.02.2020 | ANO
4. | Doložit Průkaz energetické náročnosti. | 2020-02-11 | Cieślar Kaniová | Máme elektronicky dnes, bude doplněno fyzicky v pondělí. | ANO
5. | Doložit právoplatné povolení stavby vodního díla příslušným speciálním úřadem. | 2020-02-11 | Markowská Malínková | je požádáno o vodoprácní SP, můžeme doložit kopii žádosti a dále budeme inrofmovat o průběhu řízení
6. | Doplnit do Souhrnné technické zprávy údaj o splnění konkrétních paragrafů podle vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jak vyplývá ze změn provedených vyhl. č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 Sb., a doplnit respektování podmínek vydaných sdružením NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s v rámci stanoviska ze dne 21.1.2020. | 2020-02-11 | Cieślar Sotolová | doplníme bude 19.02.2020 opraveno
7. | Doložit technologickou dokumentaci k výtahům. | 2020-02-11 | Sotolová | Máme k dispozici, doplníme v pondělí 17.02.2020 | ANO
8. | Prosklené fasády –doplnit do projektové dokumentace detailní řešení kontrastního označení nebo kontrastního madla v souladu s vyhl. č.398/2009 Sb. | 2020-02-11 | Sotolová | Opravena TZ v obj. č.110 | ANO
9. | Doložit autorizovanou konverzi stanoviska Krajského úřadu MSK ze dne 12.12.2019. Stanovisko bylo vydáno k IO 710 Stanice katodické ochrany , kde z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je třeba doplnit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie k provedení vrtu do hloubky 63 m (viz. text) z důvodu případného zjišťovacího řízení. | 2020-02-11 | Markowská Cieślar | Doplno vyjádření Hydrogeologa viz. email od pana Hladného | ANO
10. | Doložit vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro stavební řízení. | 2020-02-11 | Markowská |  | ANO
11. | Doložit úplné stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. | 2020-02-11 | Markowská |  | ANO
12. | SO 120 Přístavba budovy H- opatřit výkresy vytápění autorizačním razítkem. | 2020-02-11 | Buchta | Doplnění v pondělí 17.02.2020 | ANO
13. | Do technické zprávy SO 110 Budova EkF - doplnit v odst. Dispoziční řešení- celkový počet parkovacích míst, z toho kolik vyplývá pro ZTP. | 2020-02-11 | Sotolová Cieślar | Opravena TZ v obj. č.110 | ANO

## (S) oddílů - 03 -DUR
|  |  | název zakázky |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
|  |  | stupeň |  | Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
|  |  | archivní č. |  | 19-015-4 | / | . | dne | 2019
S E Z N A M D O K U M E N T A C E
| číslo paré |  |  |  | rozdělovník |  |  | počet výtisků
| Archivní číslo |  |  |  | Název dokumentu |  |  | Poznámka
| č.zakázky |  | č.výkresu | změna
1 | 19-015-4 | / | E. 1 |  | E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2
3 | 19-015-4 | / | E. 2 |  | E.2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4
5 | 19-015-4 | / | E. 3 |  | E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu3) prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby
6
7 | 19-015-4 | / | E. 4 |  | E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
8
9 | 19-015-4 | / | E. 5 |  | E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31
vyber ze seznamu
Architektonická studie
Autorský dozor
Dílenská dokumentace
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace současného stavu
Investiční záměr
Inženýrská činnost
Podklady a průzkumy
Realizační dokumentace stavby
Studie dispozičního řešení
Technická studie
Technický dozor investora
Urbanistická studie

## (S) oddílů 04 - ohlášení
|  |  | název zakázky |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
|  |  | stupeň |  | Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
|  |  | archivní č. |  | 19-015-4 | / | . | dne | 2019
S E Z N A M D O K U M E N T A C E
| číslo paré |  |  |  | rozdělovník |  |  | počet výtisků
| Archivní číslo |  |  |  | Název dokumentu |  |  | Poznámka
| č.zakázky |  | č.výkresu | změna
1 | 19-015-4 | / | E. 1 |  | E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2
3 | 19-015-4 | / | E. 2 |  | E.2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4
5 | 19-015-4 | / | E. 3 |  | E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
6
7 | 19-015-4 | / | E. 4 |  | E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem
8
9 | 19-015-4 | / | E. 5 |  | E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
10
11 | 19-015-4 | / | E. 6 |  | E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31
32
33
34
vyber ze seznamu
Architektonická studie
Autorský dozor
Dílenská dokumentace
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace současného stavu
Investiční záměr
Inženýrská činnost
Podklady a průzkumy
Realizační dokumentace stavby
Studie dispozičního řešení
Technická studie
Technický dozor investora
Urbanistická studie

## (S) oddílů 0 04 DURSP
|  |  | název zakázky |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
|  |  | stupeň |  | Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
|  |  | archivní č. |  | 19-015-4 | / | . | dne | 2019
S E Z N A M D O K U M E N T A C E
| číslo paré |  |  |  | rozdělovník |  |  | počet výtisků
| Archivní číslo |  |  |  | Název dokumentu |  |  | Poznámka
| č.zakázky |  | č.výkresu | změna
1 | 19-015-4 | / | E. 1 |  | E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2
3 | 19-015-4 |  | E. 2 |  | E.2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4
5 | 19-015-4 |  | E. 3 |  | E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
6
7 | 19-015-4 |  | E. 4 |  | E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem
8
9 | 19-015-4 |  | E. 5 |  | E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
10
11 | 19-015-4 |  | E. 6 |  | E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31
32
33
vyber ze seznamu
Architektonická studie
Autorský dozor
Dílenská dokumentace
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace současného stavu
Investiční záměr
Inženýrská činnost
Podklady a průzkumy
Realizační dokumentace stavby
Studie dispozičního řešení
Technická studie
Technický dozor investora
Urbanistická studie

## (S) oddílů - 04 - DBP
|  |  | název zakázky |  | Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO
|  |  | stupeň |  | Dokumentace bouracích prací
|  |  | archivní č. |  | 19-015-4 | / | . | dne | 2019
S E Z N A M D O K U M E N T A C E
| číslo paré |  |  |  | rozdělovník |  |  | počet výtisků
| Archivní číslo |  |  |  | Název dokumentu |  |  | Poznámka
| č.zakázky |  | č.výkresu | změna
1 | 19-015-4 | / | E. 1 |  | E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2
3 | 19-015-4 |  | E. 2 |  | E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4
5 | 19-015-4 |  | E. 3 |  | E.3 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31
32
vyber ze seznamu
Architektonická studie
Autorský dozor
Dílenská dokumentace
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace současného stavu
Investiční záměr
Inženýrská činnost
Podklady a průzkumy
Realizační dokumentace stavby
Studie dispozičního řešení
Technická studie
Technický dozor investora
Urbanistická studie

## Návod !! (hidden)
1. | Začni listem (TL)hlavní
vepiš název zakázky
vyber stupeň dokumentace (ze seznamu)
doplň číslo zakázky
vyber ze seznamu hlavního projektanata nebo doplň
doplň kdo vypracoval
Doplň název a dresu objednatele
Doplň datum
2. | Dle typu žádosti ponech list - buď DUR, ohlášení, DURSP nebo DBP. Ostatní smaž nebo skryj
3. | List Seznam dokladů
zde se vyplňují doklady
Do kolonky typ se zapíše dle typu dokladu E1, E2, E3, E5 nebo E6 (dle typu dokumentace a jejího číslování)
- to bude pro filtraci seznamu k tisku
| do | se vepíš E1 - E6 dle typu seznamu (pak se zobrazí v názvu seznamu

## List1
parc. č. | výměra m2 | vlastnické právo | katastrální území | druh pozemku
1643/10 | 11526 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | zastavěná plocha a nádvoří
70800 Ostrava
1643/8 | 1588 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/2 | 991 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/5 | 5598 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/14 | 1873 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/4 | 12208 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/50 | 1 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/39 | 25 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/38 | 122 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/37 | 184 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/31 | 833 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/49 | 52 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/44 | 19 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/46 | 64 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/43 | 32 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemcích č:
parc. č. | výměra m2 | vlastnické právo / právo hospodařit s majetkem státu | katastrální území | druh pozemku
1643/31 | 833 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava
1643/5 | 5598 | VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, Poruba, | Poruba | ostatní plocha
70800 Ostrava