## Kalkulace ceny
Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Kalkulace ceny
| Milník | Název milníku | LOD min | % z celkové smluvní ceny díla | Kč bez DPH | DPH 21% | Kč vč. DPH
1 | DUŘ1 | Dokumentace pro územní řízení (schválení VŠB-TUO) | x | 20% | 0 | 0 | 0
2 | DUŘ2 | Vydání Územního souhlasu/rozhodnutí v právní moci |  | 5% | 0 | 0 | 0
3 | DSP1 | Dokumentace pro stavební povolení (schválení VŠB-TUO) | 200 | 30% | 0 | 0 | 0
4 | DSP2 | Stavební povolení v právní moci |  | 10% | 0 | 0 | 0
5 | DPS1 | Dokumentace pro provedení stavby, která bude rovněž dokumentace pro výběr zhotovitele | 350 | 25% | 0 | 0 | 0
6 | MAD | Výkon autorského dozoru (odhadovaná doba trvání 24 měsíců) |  | 10% | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0