## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {3d6b9f1b-9df0-41d1-9495-0e26f4acc154}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | N20-129_exp5_SO05 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 822 59 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 21122 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2020-08-31 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45000000-7 | [8 empty] | CZ-CPA: |  | 42.11.20 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | VŠB-TU Ostrava | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | MARPO s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | N20-129_exp5_SO05
| Stavba: | [6 empty] | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2020-08-31
| Zadavatel: | [6 empty] | VŠB-TU Ostrava | [6 empty] | Projektant: |  | MARPO s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava | [6 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 50.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3d6b9f1b-9df0-41d1-9495-0e26f4acc154} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 822 59
|  | SO-05 |  |  |  | Vjezdový systém | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 50.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f53c0ba1-3372-49fe-bae2-38d94184d0d2} | {3d6b9f1b-9df0-41d1-9495-0e26f4acc154} | 822 59 | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 50.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {82a7f5ee-6d77-4998-8a90-9e1c8a999f55} | {f53c0ba1-3372-49fe-bae2-38d94184d0d2} | 822 59
/ |  |  | D.1.4.3 |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {8749fc2c-eba7-4c43-bc90-2a9f304dae64} | {f53c0ba1-3372-49fe-bae2-38d94184d0d2} | 822 59
/ |  |  | D.1.4.4 |  |  |  | Slaboproudá zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {b323528f-20d8-45a8-aba7-678591dbf8cb} | {f53c0ba1-3372-49fe-bae2-38d94184d0d2} | 822 59

## D.1.1 - Architektonicko-s...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {82a7f5ee-6d77-4998-8a90-9e1c8a999f55}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
Objekt:
SO-05 - Vjezdový systém
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  | 822 59 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-08-31
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VŠB-TU Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MARPO s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
Objekt:
SO-05 - Vjezdový systém
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-08-31
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU Ostrava |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
Objekt:
SO-05 - Vjezdový systém
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-08-31
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU Ostrava |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 50.1482 |  | 2.7077 |  | 3.1104 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50.1482 |  | 2.7077 |  | 3.1104 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 21.2871 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 4.833 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 3.613 | 17.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 461239890
| VV |  | "předpoklad-bude upřesněno v rámci realizace/dílenské dokumentace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,4*0,4*0,9)*2 |  | 0.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,25*0,25*0,8)*2 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,45*0,45*0,9)*1 |  | 0.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,4*0,4*0,9)*2 |  | 0.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,25*0,25*0,8)*1 |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,45*0,45*0,9)*1 |  | 0.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,4*0,4*0,9)*2 |  | 0.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,25*0,25*0,8)*1 |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,45*0,45*0,9)*1 |  | 0.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.833 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 6.446 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.07 | 0.45122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177784215
| P |  | Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,223*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.087 | 0.14007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -916735962
| VV |  | "předpoklad-bude upřesněno v rámci realizace/dílenské dokumentace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*0,4*0,9)*2 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,25*0,8)*2 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45*0,45*0,9)*1 |  | 0.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*0,4*0,9)*2 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,25*0,8)*1 |  | 0.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45*0,45*0,9)*1 |  | 0.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*0,4*0,9)*2 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,25*0,8)*1 |  | 0.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45*0,45*0,9)*1 |  | 0.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.61 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 16.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.005 | 0.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427911383
| VV |  | 1,61*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 2.898 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595124267
| VV |  | 1,61*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.009 | 0.01449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890570348
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 3.223 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.328 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795211956
| VV |  | (4,833)-1,61 |  | 3.223 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.223 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 460120016 | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 3.223 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.646 | 2.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231989336
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.0663 |  | 2.7077 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 275322611 | Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 XF4 | m3 | 1.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.629 | 0.65416 | 2.4533 | 2.5514 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978264098
| P |  | Poznámka k položce: -jednotková cena také obsahuje náklady na : zkosení hran finální provedení povrchů betonových kcí nad terénem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "předpoklad-bude upřesněno v rámci realizace/dílenské dokumentace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,0*0,0*0,0)*2 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,0*0,0*0,0)*2 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,0*0,0*0,0)*1 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*0,4*0,9)*2 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,25*0,8)*1 |  | 0.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45*0,45*0,9)*1 |  | 0.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*0,4*0,9)*2 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,25*0,8)*1 |  | 0.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45*0,45*0,9)*1 |  | 0.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 10.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.274 | 2.9044 | 0.00264 | 0.027984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308117169
| VV |  | "předpoklad-bude upřesněno v rámci realizace/dílenské dokumentace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,0*0,0)*2 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,0*0,0)*2 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,0*0,0)*1 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*0,9)*2 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*0,8)*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*0,9)*1 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce_závora3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*0,9)*2 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*0,8)*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*0,9)*1 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.092 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925836704
12 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.121 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 32.821 | 3.9713 | 1.0602 | 0.12828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165912638
| VV |  | "předpoklad-bude upřesněno v rámci realizace/dílenské dokumentace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz základové konstrukce" 1,61*75/1000 |  | 0.121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.121 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.2379 |  | 0 |  | 3.1104 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 1.296 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 10.986 | 14.2379 | 0 | 0 | 2.4 | 3.1104 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966664018
| P |  | Poznámka k položce: -jednotková cena zahrnuje taté náklady na zasypání jamek | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*0,4*0,9*(5,0+4,0)) |  | 1.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.296 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 985015R02 | Demontáž stávající závory _ včetně souvisejících sloupků, prvků / kcí / příslušenství | kus | 2 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080374910
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a likvidace odpadů dle zákona o odpadech | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.6839 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 3.11 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 719497662
| P |  | Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | P | 2
16 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 3.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.246 | 0.76506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369336144
17 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 62.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.017 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 431547485
| VV |  | 3,11*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 62.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 3.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.277 | 0.86147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622142162
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.873 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998012021 | Přesun hmot pro konstrukce monolitické | t | 4.122 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.697 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823212010
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 22-M_R01 | Dodávka a osazení chrániček kabelového vedení do betonových patek _ průměr 50 mm | m | 26 |  | 0 | CS VLASTNÍ |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 695069461
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1,0*2)*(5+4+4) |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.3 - Silnoproudá ele...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8749fc2c-eba7-4c43-bc90-2a9f304dae64}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
Objekt:
SO-05 - Vjezdový systém
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  | 822 59 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-08-31
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VŠB-TU Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MARPO s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
Objekt:
SO-05 - Vjezdový systém
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-08-31
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU Ostrava |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb / inženýrské sítě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
Objekt:
SO-05 - Vjezdový systém
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-08-31
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU Ostrava |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb / inženýrské sítě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Silnoproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1421970129

## D.1.4.4 - Slaboproudá zař...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b323528f-20d8-45a8-aba7-678591dbf8cb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
Objekt:
SO-05 - Vjezdový systém
Soupis:
D.1.4.4 - Slaboproudá zařízení
| KSO: |  | 822 59 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-08-31
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VŠB-TU Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MARPO s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
Objekt:
SO-05 - Vjezdový systém
Soupis:
D.1.4.4 - Slaboproudá zařízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-08-31
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU Ostrava |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| N00 - Technika prostředí staveb / inženýrské sítě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH AREÁLU FBI, SO-05
Objekt:
SO-05 - Vjezdový systém
Soupis:
D.1.4.4 - Slaboproudá zařízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-08-31
Zadavatel: |  |  | VŠB-TU Ostrava |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Technika prostředí staveb / inženýrské sítě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N00_R01 | Slaboproudá zařízení _ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1181736492