## 8.7. D
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-08
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA D nemá výtah!
Budova | část D |  |  | Vystěhovávat na dr. Šmerala.
Čas | 8:00 - 10:00 | Počet | jednotka
Místnosti | D518, D518A, D519 D520
NS | 155, 157
Odpovědná osoba | Friedrichová
Vybavení | monitor | 3 | ks
| notebook | 1 | ks
| PC | 4 | ks
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků (1 doktorand včetně) | 16 | krabice
Čas | 10:00 - 14:00
Místnosti | D424, D425, D427
NS | 157
Odpovědná osoba | Friedrichová
Vybavení | dataprojektor | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 3 | ks
| kancelářský nábytek (židle) | 1 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 1 | ks
| notebook | 1 | ks
| ostatní drobné zařízení | 1 | ks
| PC | 2 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků (1 doktorand včetně) | 19 | krabice
| Knihy | 5 | krabice
Čas | 14:30 - 15:30
Místnosti | D335, D336, D340A
NS | 155
Odpovědná osoba | Friedrichová
Vybavení | monitor | 5 | ks
| PC | 2 | ks
| tiskárna | 1 | ks
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 12 | krabice
Čas | 15:30 - 18:00
Místnosti | D235, D237, D237A
NS | 105, 163 (1 ks)
Odpovědná osoba | Dusová
Vybavení | AV technika | 3 | ks
| dataprojektor | 2 | ks
| kancelářské vybavení (hliníkové schůdky) | 1 | ks
| mixážní pult | 4 | ks
| monitor | 9 | ks
| ostatní drobné zařízení | 5 | ks
| PC | 7 | ks
| server | 60 | ks
| skříň (+/-90 kg) | 3 | ks
| switch | 2 | ks
| tiskárna | 2 | ks
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 9 | krabice

## 8.7. E
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-08
Adresa | Havlíčkovo náb. 3120/38a |  |  | BUDOVA E má výtah do 8. patra!
Budova | část E |  |  | Vystěhovávat garáží na parkoviště budovy E.
Čas | 8:00 - 11:00 | Počet | jednotka
Místnosti | E801, E802, E807, E808, E809, E812, E813
NS | 100, 105, 116
Odpovědná osoba | Ficelová, Hudáková
Vybavení | aquamat | 2 | ks
| AV technika | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 6 | ks
| kancelářský nábytek (židle, servírovací stolek) | 2 | ks
| kávovar | 2 | ks
| monitor | 4 | ks
| obraz | 3 | ks
| ostatní drobné zařízení | 3 | ks
| PC | 3 | ks
| reproduktory | 2 | ks
| software | 1 | ks
| switch | 1 | ks
| tiskárna | 1 | ks
| zesilovač | 1 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 40 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 9 | krabice
Čas | 11:00 - 14:00
Místnosti | E701, E702, E703, E704, E705, E706, E707, E708, E709
NS | 100 (9 ks), 102 (17 ks), 105 (3 ks), 161 (2 ks), 165 (10 ks)
Odpovědná osoba | Křižková, Ficelová, Hudáková
Vybavení | aquamat | 1 | ks
| AV technika | 1 | ks
| flipchart | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 7 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 12 | ks
| obraz | 3 | ks
| ostatní drobné zařízení | 2 | ks
| PC | 9 | ks
| switch | 1 | ks
| reproduktory | 2 | ks
| tabule | 2 | ks
| tiskárna | 1 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 15 | krabice
Čas | 14:30 - 18:00
Místnosti | E601, E603, E604, E605, E606, E607, E608, E610, E611, E612
NS | 120
Odpovědná osoba | Wozniaková
Vybavení | aquamat | 1 | ks
| AV technika | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 1 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 20 | ks
| ostatní drobné zařízení | 2 | ks
| PC | 8 | ks
| switch | 1 | ks
| reproduktor | 2 | ks
| zesilovač | 1 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 24 | krabice
| Knihy | 10 | krabice

## 9.7. C,D
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-09
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA C a BUDOVA D nemá výtah!
Budova | C, část D |  |  | Vystěhovávat na dr. Šmerala.
Čas | 8:00 - 10:00 | Počet | jednotka
Místnosti | D165, 165A, 166
NS | 105
Odpovědná osoba | Dusová
Vybavení | dataprojektor | 1 | ks
| monitor | 13 | ks
| PC | 11 | ks
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 12 | krabice
Čas | 10:00 - 11:00
Místnosti | C343, C346, C347
NS | 101 (1 ks), 105 (1 ks), 117
Odpovědná osoba | Elisová
Vybavení | kancelářský nábytek (kovový regál) | 1 | ks
| monitor | 3 | ks
| PC | 2 | ks
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 9 | krabice
Čas | 11:00 - 12:30
Místnosti | C252, C253, C255B, C260
NS | 105 (1 ks), 151
Odpovědná osoba | Orzadalová
Vybavení | monitor | 3 | ks
| notebook | 2 | ks
| ostatní drobné zařízení | 1 | ks
| PC | 4 | ks
| procesor | 1 | ks
| server | 1 | ks
| tablet | 1 | ks
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 24 | krabice
Čas | 13:00 - 18:00
Místnosti | C156, C160
NS | 119
Odpovědná osoba | Machová
Vybavení | aquamat | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 2 | ks
| monitor | 4 | ks
| obraz | 2 | ks
| PC | 3 | ks
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 18 | krabice

## 9.7. E
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-09
Adresa | Havlíčkovo náb. 3120/38a |  |  | BUDOVA E má výtah do 8. patra!
Budova | část E |  |  | Vystěhovávat garáží na parkoviště budovy E.
Čas | 8:00 - 9:00 | Počet | Jednotka
Místnosti | E501, E504, E505, E506, E507, E510
NS | 100 (2 ks), 105 (1 ks), 116
Odpovědná osoba | Křižková
Vybavení | AV technika | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 1 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 5 | ks
| PC | 3 | ks
| reproduktory | 2 | ks
| switch | 1 | ks
| tiskárna | 1 | ks
| zesilovač | 1 | ks
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 6 | krabice
Čas | 9:00 - 11:00
Místnosti | E403, E404, E405, E406, E407, E409, E411, E412, E416
NS | 105, 157, 161, 166
Odpovědná osoba | Orzadalová
Vybavení | AV technika | 2 | ks
| kancelářské vybavení | 7 | ks
| kancelářský nábytek (židle) | 2 | ks
| monitor | 5 | ks
| notebook | 2 | ks
| ostatní drobné zařízení | 2 | ks
| PC | 5 | ks
| reproduktory | 4 | ks
| roll-up | 1 | ks
| software | 2 | ks
| switch | 1 | ks
| tabule | 2 | ks
| tiskárna | 1 | ks
| video konvertor | 3 | ks
| zesilovač | 2 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 9 | krabice
Čas | 11:00 - 12:00
Místnosti | E302, E303, E308, E309
NS | 105, 165
Odpovědná osoba | Hudáková
Vybavení | AV technika | 3 | ks
| aquamat | 1 | ks
| flipchart | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 1 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 4 | ks
| nábytek | 1 | ks
| PC | 4 | ks
| reproduktory | 4 | ks
| video konvertor | 4 | ks
| zesilovač | 3 | ks
Čas | 12:30 - 13:30
Místnosti | E201, E202, E204, E205, E206
NS | 100, 105
Odpovědná osoba | Ficelová
Vybavení | AV technika | 2 | ks
| aquamat | 1 | ks
| dataprojektor | 1 | ks
| flipchart | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 1 | ks
| kávovar (automat) | 1 | ks
| monitor | 24 | ks
| obraz | 1 | ks
| PC | 3 | ks
| switch | 1 | ks
| tabule | 1 | ks
| video konvertor | 1 | ks
| vizualizér | 1 | ks
Čas | 13:30 - 14:30
Místnosti | E107, E108, E110, E112, E113, E114, E115
NS | 101, 105 (4 ks)
Odpovědná osoba | Janyšková
Vybavení | AV technika | 3 | ks
| dataprojektor | 2 | ks
| eliminátor | 1 | ks
| monitor | 5 | ks
| nábytek (kartotéka, řečnický pult, pracovní stůl) | 8 | ks
| notebook | 2 | ks
| PC | 8 | ks
| přístroje pro zrakově postižené | 3 | ks
| reproduktory | 2 | ks
| switch | 2 | ks
| tiskárna | 3 | ks
| video konvertor | 5 | ks
| zesilovač | 1 | ks
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 9 | krabice

## 10.7. B
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2023-07-10
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA B výtah nemá!
Budova | část B |  |  | Vystěhovávat na dr. Šmerala.
Čas | 8:00 - 13:00 | Počet | jednotka
Místnosti | B436, B439A, B439B, B440, B441A, B441B, B441C, B442, B443A, B443B, B444, B445, B446, B446A, B447A
NS | 105, 114
Odpovědná osoba | Paková
Vybavení | dataprojektor | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 5 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 26 | ks
| nábytek (židle) | 2 | ks
| notebook | 5 | ks
| PC | 19 | ks
| tablet | 1 | ks
| tabule | 1 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 14 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 48 | krabice
| Knihy | 10 | krabice
Čas | 13:30 - 18:00
Místnosti | B356, B357, B358, B359, B360, B361, B364, B365, B366, B368A, B369A, B369B, B370, B370A, B371, B372, B373, B374
NS | 105, 115, 117, 152 (1 ks)
Odpovědná osoba | Prusenovská, Elisová
| aquamat | 1 | ks
| flipchart | 2 | ks
| kancelářské vybavení | 1 | ks
| kávovar | 2 | ks
| monitor | 12 | ks
| notebook | 3 | ks
| ostatní drobné zařízení | 1 | ks
| PC | 12 | ks
| tablet | 1 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 34 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 36 | krabice
| Knihy | 20 | krabice

## 10.7. A
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-10
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA A má výtah do 7. patra!
Budova | část A |  |  | Vystěhovávat dvorem budovy Sokolská 33.
Čas | 8:00 - 11:00 | Počet | jednotka
Místnosti | A702, A704, A708, A709, A710, A713, A714, A715, A717, A718
NS | 105 (2 ks), 153
Odpovědná osoba | Prusenovská
Vybavení | dataprojektor | 1 | ks
| flipchart | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 2 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 8 | ks
| nábytek (židle) | 1 | ks
| notebook | 1 | ks
| ostatní drobné zařízení | 1 | ks
| PC | 6 | ks
| tablet | 2 | ks
| tiskárna | 3 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků (bez MH) | 28 | krabice
| Knihy | 2 | krabice
Čas | 11:00 - 13:00
Místnosti | A601A, A601C, A603, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A612, A613 A615, A617
NS | 114, 116 (3 ks), 153 (1 ks)
Odpovědná osoba | Paková
Vybavení | kávovar | 1 | ks
| monitor | 17 | ks
| ostatní drobné zařízení | 2 | ks
| PC | 8 | ks
| tabule | 1 | ks
| tiskárna | 1 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 3 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků (2 doktorandi) | 14 | krabice
Čas | 13:30 - 18:00
Místnosti | A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A515, A517, A521
NS | 152
Odpovědná osoba | Machová
Vybavení | kancelářské vybavení | 3 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 17 | ks
| PC | 9 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 36 | krabice
| Knihy | 4 | krabice

## 11.7. B
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2023-07-11
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA B výtah nemá!
Budova | část B |  |  | Vystěhovávat na dr. Šmerala.
Čas | 8:00 - 11:00 | Počet | Jednotka
Místnosti | B253A, B253B, B254, B255B, B256, B258, B263, B264, B265, B270, B271C
NS | 101, 105, 115 (4 ks), 117 (1 ks), 151 (11 ks), 152 (1 ks)
Odpovědná osoba | Dusová, Havlenová, Orzadalová
| kancelářské vybavení | 2 | ks
| kancelářský nábytek (židle) | 1 | ks
| monitor | 9 | ks
| notebook | 1 | ks
| PC | 4 | ks
| tiskárna | 2 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 30 | krabice
| Knihy | 10 | krabice
Čas | 11:30 - 18:00
Místnosti | B127, B136, B141B, B144A, B145
NS | 119
Odpovědná osoba | Machová
| kancelářské vybavení | 3 | ks
| kancelářský nábytek (čalouněné židle) | 20 | ks
| monitor | 4 | ks
| obraz | 5 | ks
| ostatní drobné zařízení | 2 | ks
| PC | 3 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 18 | krabice
| Knihy | 4 | krabice

## 11.7. A
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-11
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA A má výtah do 7. patra!
Budova | část A |  |  | Vystěhovávat dvorem budovy Sokolská 33.
Čas | 8:00 - 13:00 | Počet | Jednotka
Místnosti | A406, A407, A408, A410, A417, A417A, AE18, A419, A420, A421, A423, A1401, A1402, A1403, A1404, A1411
NS | 105 (4 ks), 154
Odpovědná osoba | Wozniaková
Vybavení | aquamat | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 2 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 31 | ks
| nábytek (židle) | 1 | ks
| ostatní drobné zařízení | 2 | ks
| PC | 21 | ks
| tablet | 1 | ks
| tiskárna | 1 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 42 | krabice
| Knihy | 30 | krabice
Čas | 13:30 - 14:30
Místnosti | A308, A312, A314, A317, A319, A325, A1301, A1302, A1303, A1304, A1331
NS | 105, 154 (6 ks)
Odpovědná osoba | Dusová
| AV technika | 1 | ks
| monitor | 12 | ks
| PC | 12 | ks
| tabule | 1 | ks
Čas | 14:30 - 18:00
Místnosti | A112, A115, A157
NS | 105, 152 (1 ks)
Odpovědná osoba | Dusová
Vybavení | monitor | 1 | ks
| PC | 3 | ks

## 12.7. A
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-12
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA A má výtah do 7. patra!
Budova | část A |  |  | Vystěhovávat dvorem budovy Sokolská 33.
Čas | 8:00 - 12:00 | Počet | Jednotka
Místnosti | A207, A208, A208A, A209, A211, A121, A213, A215, A216
NS | 101, 116, 163
Odpovědná osoba | Dusová, Heczková, Elisová
Vybavení | aquamat | 2 | ks
| flipchart | 1 | ks
| kancelářské vybavení | 3 | ks
| kopírovací stroj | 3 | ks
| monitor | 8 | ks
| nábytek (kartotéky, skříně, stůl) | 9 | ks
| ostatní drobné zařízení | 2 | ks
| PC | 6 | ks
| roll-up | 1 | ks
| tiskárna | 5 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 34 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 33 | krabice
Čas | 12:00 - 18:00
Místnosti | A1201, A1202, A1203, A1203B, A1204, A1205, A1206, A1228, A1231, A1232
NS | 116
Odpovědná osoba | Elisová
| kancelářské vybavení | 1 | ks
| kávovar | 1 | ks
| monitor | 15 | ks
| nábytek (židle) | 2 | ks
| ostatní drobné zařízení | 1 | ks
| PC | 7 | ks
| Kancelářské potřeby a běžné vybavení sekretariátů (např. nádobí) | 17 | krabice
| Osobní potřeby, dokumenty pracovníků | 36 | krabice
| Knihy | 3 | krabice

## 15.7. spisovna
Harmonogram stěhování I. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-15
Adresa | Sokolská 33, Havlíčkovo náb. 3120/38a |  |  | BUDOVA A má výtah do 7. patra!
Budova | část A, část E |  |  | Vystěhovávat dvorem budovy Sokolská 33.
Čas | 8:00 - 15:00
Místnosti | A224
NS | 101
Odpovědná osoba | Saforková + studijní referentky
| Spisovna studijního oddělení | 100 | bm
Čas | 15:00 - 18:00
Místnosti | E020, E041
NS | 101
Odpovědná osoba | Saforková + studijní referentky
| spisy studijního oddělení | 50 | bm

## 25.7. B,C,D
Harmonogram stěhování II. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-25
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA B výtah nemá!
Budova | část B, část C, část D |  |  | Vystěhovávat na dr. Šmerala.
Čas | 8:00 - 18:00
Místnosti
NS | 105
Odpovědná osoba | Havlenová, Ťapťuch
Vybavení | AV technika | 1 | ks
| dataprojektor | 17 | ks
| monitor | 72 | ks
| PC | 60 | ks
| reproduktory | 4 | ks
| switch | 2 | ks
| video konvertor | 2 | ks
| vizualizér | 2 | ks
| zesilovač | 2 | ks
| žebřík | 1 | ks

## 26.7.B
Harmonogram stěhování II. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-26
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA B výtah nemá!
Budova | část B |  |  | Vystěhovávat na dr. Šmerala.
Čas | 8:00 - 18:00
Místnosti | B246, B257, B261,B262
NS | 105
Odpovědná osoba | Havlenová, Ťapťuch
Vybavení | dataprojektor | 7 | ks
| monitor | 132 | ks
| PC | 132 | ks

## 29.7. A
Harmonogram stěhování II. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-29
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA A má výtah do 7. patra!
Budova | část A |  |  | Vystěhovávat dvorem budovy Sokolská 33.
Čas | 8:00 - 18:00
Místnosti | A1100, A1101, A1102, A1103, A1301, A1302 ,A1303, A1304, A1401, A1402, A1403, A308, A313, A314, A317, A319, A325
NS | 105
Odpovědná osoba | Havlenová, Ťapťuch
Vybavení | AV technika | 6 | ks
| dataprojektor | 10 | ks
| monitor | 4 | ks
| PC | 4 | ks
| reproduktory | 2 | ks
| switch | 5 | ks
| video konvertor | 12 | ks
| vizualizér | 6 | ks
| zesilovač | 2 | ks
105 | krabice s elektromateriálem | 10 | ks

## 30.7.A
Harmonogram stěhování II. etapa |  |  |  | Časy jsou orientační, stěhování bude probíhat 8:00 - 18:00
Datum | 2024-07-30
Adresa | Sokolská 33 |  |  | BUDOVA A má výtah do 7. patra!
Budova | část A |  |  | Vystěhovávat dvorem budovy Sokolská 33.
Čas | 8:00 - 18:00
Místnosti | A1001, A1002, A1003, A1004
NS | 105
Odpovědná osoba | Havlenová, Ťapťuch
Vybavení | dataprojektor | 4 | ks
| monitor | 123 | ks
| PC | 123 | ks
| reproduktory | 8 | ks
| video konvertor | 2 | ks
| zesilovač | 4 | ks

## 31.7. zbytek
31. 7. 2024 časová rezerva.