## Gantt
Na tomto listu vytvořte Ganttův diagram. Do buňky B1 zadejte název tohoto projektu. V buňce I1 je název legendy. Informace o používání tohoto listu, včetně pokynů pro čtečky obrazovky, jsou na listu Informace. Najdete tam i informace o autorovi tohoto sešitu. Pokud si chcete poslechnout další pokyny, pokračujte na další buňky ve sloupci A. | Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO | [5 empty] | Legenda:
Do buňky B2 zadejte název společnosti. Legenda je v buňkách I2 až AC2. | Název společnosti | [5 empty] | Podle plánu |  |  |  |  | Nízké riziko |  |  |  |  | Střední riziko |  |  |  |  | Vysoké riziko |  |  |  |  | Nepřiřazeno
Do buňky B3 zadejte jméno vedoucího projektu. Do buňky F3 zadejte datum zahájení projektu nebo povolte, aby ukázkový vzorec našel v tabulce dat Ganttova diagramu nejmenší hodnotu kalendářního data. Datum zahájení projektu: popisek je v buňce D3. | Vedoucí projektu | Datum zahájení projektu: |  |  | 2024-06-03
Přírůstek pro posouvání je v buňce F4. Měsíce pro kalendářní data v řádku 5 se zobrazují od buňky I4 až po buňku BL4. Tyto buňky neměňte. Aktualizují se automaticky na základě data zahájení projektu v buňce F3. |  | Přírůstek pro posouvání: |  |  | 0 |  | June | [51 empty] | July | [30 empty] | August | [30 empty] | September
Buňky I5 až BL5 obsahují číslo dne v měsíci, který odpovídá měsíci v bloku buněk nad jednotlivými buňkami s datem, a počítají se automaticky. Tyto buňky neměňte. Dnešní datum je zvýrazněný červeně (hex #AD3815) od dnešního data v řádku 5 až po celý sloupec s datumem do konce plánu projektu. | time axis 2024-06-03 to 2024-09-30
Posuvník je v buňkách I6 až BL6. Přírůstek stránkování dat je definován jako 2 stránky najednou a můžete ho nakonfigurovat v nastavení ovládacího panelu. Pokud chcete na časové ose přejít dopředu nebo dozadu, zadejte do buňky F4 hodnotu 0 nebo vyšší. Hodnota 0 vás přesměruje na začátek grafu. | Vyplňte jen zelené buňky, v kategorii rozbalovací nabídkou.
Tento řádek obsahuje záhlaví pro plán projektu, který následuje pod nimi. Pokud chcete slyšet obsah, přejděte na buňky B7 až BL7. První písmeno pro každý den v týdnu pro datum nad záhlavími začínají v buňce I7 a pokračují až po buňku BL7. Všechny časové osy grafů projektu se generují automaticky podle kategorie, data zahájení a počtu dnů zadaných v tabulce milníků. | Popis | Kategorie | Přiřazeno komu | Průběh | Začátek | Počet dnů | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
Tento řádek neodstraňujte. Tento řádek je skrytý, abyste zachovali vzorec, který se používá ke zvýraznění aktuálního dne v plánu projektu.
Zadejte informace o projektu do buněk od B9 do G9. V buňkách B9 až G33 jsou ukázková data. Zadejte popis milníku, v rozevíracím seznamu vyberte kategorii a přiřaďte k položce osobu, zadejte průběh, počáteční datum a počet dnů, kdy má úkol začít, aby bylo možné začít s tvorbou grafu. Další pokyn je v buňce A34. | SO01 chdoby G (termín dokončení do 31. 8. 2024) |  |  |  | 2024-06-03
| přípravné práce |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| bourací práce 1NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| bourací práce 2NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| bourací práce 3NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| bourací práce 3NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| zaměření pro výrobu obložení | Milník |  |  | 2024-06-03 | 1 | bar: M
| zaměření pro výrobu dveří | Milník |  |  | 2024-06-03 | 1 | bar: M
| betonáž podlahy 1NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| betonáž podlahy 2NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| betonáž podlahy 3NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| betonáž podlahy 4NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| montáž obložení stěn |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| montáž podhledu |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| montáž dveří |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| silnoproudé rozvody |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| silnoproud - montáž osvětlení |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| slaboproudé rozvody |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| podlaha - pokládka pochozí vrstvy |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| dokončovací práce, úklid |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| SO02 sociální zařízení G (termín dokončení do 30. 9. 2024) |  |  |  | 2024-06-03
| bourací práce 1-4NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| prohlídka ležatých rozvodů | Milník |  | 0% | 2024-06-03 | 1 | bar: M
| kanalizace 1-4NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| voda 1-4NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| VZT 1-4NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| SDK předstěny, podhled |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| betonáž podlah 1-4NP |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| silnoproudé rozvody |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| lepení vinylu podlahy a stěn |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| instalace mobilních příčet |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| instalace zařizovacích předmětů |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| instalace otopných těles |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
| dokončovací práce, úklid |  |  | 0% | 2024-06-03 | 0
Toto je prázdný řádek.
Tento řádek označuje konec dat Ganttova milníku. Na tento řádek NIC NEZADÁVEJTE. Pokud chcete přidat další položky, vložte nové řádky nad tento. | Pokud chcete přidat další data, vložte nové řádky NAD tento.

## Informace
Informace o této šabloně
Tato šablona nabízí jednoduchý způsob, jak vytvořit Ganttův diagram, který vám pomůže vizualizovat a sledovat projekt. Jednoduše zadejte popis úkolů, vyberte kategorii cíle, milník, podle plánu, nízké riziko, střední riziko, vysoké riziko, průběh jako procento dokončení úkolu, datum zahájení a počet dní k dokončení úkolu. Ganttův diagram se vyplní a různé kategorie jsou barevně odlišené. Posuvník umožňuje přesouvat se po časové ose. Nové úkoly můžete vložit vložením nových řádků.
Pokyny pro čtečky obrazovky
V tomto sešitu jsou 2 listy. Ganttův diagram Informace Pokyny pro každý list najdete vždy ve sloupci A od buňky A1. Jsou napsané skrytým textem. Každý krok vás provede informacemi na daném řádku. Každý další krok pokračuje v buňkách A2, A3 a tak dále, pokud není výslovně uvedené něco jiného. Text pokynu by mohl například znít „Další pokyn najdete v buňce A6“. Tento skrytý text se nevytiskne. Pokud chcete tyto pokyny z listu odebrat, stačí jednoduše odstranit sloupec A.
Toto je poslední pokyn na tomto listu.