## Kalkulace ceny
Příloha č. 1 smlouvy - Kalkulace ceny
| Milník | Název milníku | LOD min | % z celkové smluvní ceny díla | Kč bez DPH | DPH 21% | Kč vč. DPH
1 | ING | Zajištění potřebných podkladů a průzkumy |  | 10% | 0 | 0 | 0
1 | DUŘ1 | Dokumentace pro územní řízení (schválení VŠB-TUO) | x | 10% | 0 | 0 | 0
2 | DUŘ2 | Vydání Územního souhlasu/rozhodnutí v právní moci |  | 2% | 0 | 0 | 0
3 | DSP1 | Dokumentace pro stavební povolení (schválení VŠB-TUO) | 200 | 11% | 0 | 0 | 0
4 | DSP2 | Stavební povolení v právní moci |  | 2% | 0 | 0 | 0
7 | DPS1 | Dokumentace pro provedení stavby, která bude rovněž dokumentace pro výběr zhotovitele | 350 | 20% | 0 | 0 | 0
8 | DPS2 | Dokumentace pro provedení stavby (schválení VŠB-TUO) |  | 5% | 0 | 0 | 0
9 | Mcert | Certifikát návrhu budovy SBTool CZ (min stříbrný) |  | 5% | 0 | 0 | 0
10 | DINT1 | Dokumentace interiéru | 200 | 5% | 0 | 0 | 0
11 | DINT2 | Dokumentace interiéru (schválení VŠB-TUO) |  | 2% | 0 | 0 | 0
12 | DSPS1 | Dokumentace skutečného provedení stavby (potvrzená zhotovitelem stavby) | 350 | 15% | 0 | 0 | 0
13 | DSPS2 | Dokumentace skutečného provedení stavby (schválení VŠB-TUO) |  | 6% | 0 | 0 | 0
14 | MAD | Výkon autorského dozoru (předpokládaná doba trvání 24 měsíců) |  | 7% | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 100% |  | 0 | 0