## Tabulka_úkolů
ID | Aktivní | Režim úkolu | Název | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci | Úroveň osnovy | Poznámky
1 | Ano | Automaticky naplánované | MODERNIZACE CHODEB PAVILONU G | 109 dny | 02. červen 2025 6:00 | 19. září 2025 6:00 |  | 1
2 | Ano | Automaticky naplánované | SO01 CHODBY | 91 dny | 02. červen 2025 9:00 | 01. září 2025 9:00 |  | 2
3 | Ano | Ručně naplánované | zahájení (milník) | 0 dny | 02. červen 2025 9:00 | 02. červen 2025 9:00 |  | 3
4 | Ano | Ručně naplánované | přípravné práce | 0 |  |  |  | 3
5 | Ano | Ručně naplánované | bourací práce 1NP | 0 |  |  |  | 3
6 | Ano | Ručně naplánované | bourací práce 2NP | 0 |  |  |  | 3
7 | Ano | Ručně naplánované | bourací práce 3NP | 0 |  |  |  | 3
8 | Ano | Ručně naplánované | bourací práce 4NP | 0 |  |  |  | 3
9 | Ano | Ručně naplánované | zaměření pro výrobu obložení (milník) | 0 dny |  |  |  | 3
10 | Ano | Ručně naplánované | zaměření pro výrobu dveří (milník) | 0 dny |  |  |  | 3
11 | Ano | Ručně naplánované | betonáž podlahy 1NP | 0 |  |  |  | 3
12 | Ano | Ručně naplánované | betonáž podlahy 2NP | 0 |  |  |  | 3
13 | Ano | Ručně naplánované | betonáž podlahy 3NP | 0 |  |  |  | 3
14 | Ano | Ručně naplánované | betonáž podlahy 4NP | 0 |  |  |  | 3
15 | Ano | Ručně naplánované | dokončení betonáží podlah (milník) | 0 dny |  |  |  | 3
16 | Ano | Ručně naplánované | montáž obložení stěn | 0 |  |  |  | 3
17 | Ano | Ručně naplánované | montáž podhledu | 0 |  |  |  | 3
18 | Ano | Ručně naplánované | montáž dveří | 0 |  |  |  | 3
19 | Ano | Ručně naplánované | silnoproudé rozvody | 0 |  |  |  | 3
20 | Ano | Ručně naplánované | silnoproud - montáž osvětlení | 0 |  |  |  | 3
21 | Ano | Ručně naplánované | slaboproudé rozvody | 0 |  |  |  | 3
22 | Ano | Ručně naplánované | podlaha - pokládka pochozí vrstvy | 0 |  |  |  | 3
23 | Ano | Ručně naplánované | dokončovací práce, úklid | 0 |  |  |  | 3
24 | Ano | Ručně naplánované | ukončení (milník) | 0 dny | 01. září 2025 9:00 | 01. září 2025 9:00 |  | 3
25 | Ano | Automaticky naplánované | SO02 sociální zařízení | 109 dny | 02. červen 2025 6:00 | 19. září 2025 6:00 |  | 2
26 | Ano | Ručně naplánované | zahájení (milník) | 0 dny | 02. červen 2025 6:00 | 02. červen 2025 6:00 |  | 3
27 | Ano | Ručně naplánované | bourací práce 1-4NP | 0 |  |  |  | 3
28 | Ano | Ručně naplánované | prohlídka ležatých rozvodů (milník) | 0 dny |  |  |  | 3
29 | Ano | Ručně naplánované | kanalizace 1-4NP | 0 |  |  |  | 3
30 | Ano | Ručně naplánované | voda 1-4NP | 0 |  |  |  | 3
31 | Ano | Ručně naplánované | VZT 1-4NP | 0 |  |  |  | 3
32 | Ano | Ručně naplánované | SDK předstěny, podhled | 0 |  |  |  | 3
33 | Ano | Ručně naplánované | betonáž podlah 1-4NP | 0 |  |  |  | 3
34 | Ano | Ručně naplánované | silnoproudé rozvody | 0 |  |  |  | 3
35 | Ano | Ručně naplánované | lepení vinylu podlahy a stěn | 0 |  |  |  | 3
36 | Ano | Ručně naplánované | dokončení povrchových úprav (milník) | 0 dny |  |  |  | 3
37 | Ano | Ručně naplánované | instalace mobilních příčet | 0 |  |  |  | 3
38 | Ano | Ručně naplánované | instalace zařizovacích předmětů | 0 |  |  |  | 3
39 | Ano | Ručně naplánované | instalace otopných těles | 0 |  |  |  | 3
40 | Ano | Ručně naplánované | dokončovací práce, úklid | 0 |  |  |  | 3
41 | Ano | Ručně naplánované | ukončení (milník) | 0 dny | 19. září 2025 6:00 | 19. září 2025 6:00 |  | 3
Pozn.: |  | zhotovitel vyplní podbarvené nuňky, případně sloupec poznámka

## Tabulka_Zdrojů
ID | Název | Iniciály | Typ | Popisek materiálu | Skupina | E-mailová adresa | Účet pro přihlášení uživatele | Maximální počet jednotek | Standardní sazba | Náklady na použití | Poznámky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pozn.: |  | zhotovitel vyplní podbarvené nuňky, případně sloupec poznámka

## Tabulka_přiřazení
Název úkolu | Název zdroje | Dokončená práce v % | Práce | Jednotky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pozn.: |  | zhotovitel vyplní podbarvené nuňky, případně sloupec poznámka