VŠB-TUO Rekonstrukce budovy koleje A

Návrh Milníků SoD:

| Milník č. | Popis | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1. | SO 02 recepce – kompletní provedení (mimo napojení slaboproudých rozvodů SO 01) vč. protokolárního odzkoušení funkčnosti stávajících systémů slaboproudů přemístěných do nových pozic | 30. 9. 2020 |
| 2. | SO 01 koleje A – dokončení bouracích prací (demontáž lednic, vestavěného nábytku určeného k likvidaci, stávající výplně, zařizovací předměty, příčky, rozvody elektro, ZTI, podlahy, omítky, zvětšení rozměrů instalačních šachet) vč. předání dokladové části o likvidaci a množství odpadů | určí zhotovitel v nabídce, nepřekročí však 3 měsíce od zahájení prací |
| 3. | SO 01 koleje A – páteřní rozvody VZT, ZTI, elektro, slaboproudů (splnění prokázáno prohlášením zhotovitele o dosažení milníku a kontrole na místě) | určí zhotovitel |
| 4. | SO 01 koleje A – dokončení prací na střeše (prostupy, nové střešní vpusti, zapravení střešního pláště) (protokol o dokončení prací milníku, kontrola na místě) | 30. 10. 2020 |
| 5. | SO 01 koleje A – vzorové sociální zázemí m.č. 0318/1 (hotel) a m.č. 0419/1 (koleje) (protokol o odsouhlasení provedení vzorových sociálních zázemí a zabudovaných koncových prvcích) | Určí zhotovitel |
| 6. | SO 01 koleje A – připravenost pro instalaci interiérového vybavení zhotovitele (prohlášení zhotovitele o připravenosti, kontrola na místě) | Určí zhotovitel |
| 7. | Připravenost ke kolaudaci vč. souhlasných stanovisek dotčených orgánů, doložení dokladové části a dokumentace skutečného provedení (prohlášení zhotovitele a protokol o předání požadované dokumentace) | 1. 6. 2021 |
| 8. | Dokončení – odstranění vad a nedodělků, předání díla | 30. 6. 2021 |

Milníky zhotovitel zapracuje do časového harmonogramu vypracovaného v programu MS Project.