## k 25.5.2020
ÚŘ CEETe - dotčené orgány a organizace
| Vyjádření, stanoviska, povolení | podáno dne | ze dne | platnost vyjádření do | č.j. / značka | poznámka
1 | ÚMOb Poruba, Odbor výstavby a životního prostředí Klimkovická 28/55 708 56 Ostrava - Poruba | 2020-03-03 | 2020-05-14 | dle ÚR | POR16685/2020 | vydáno závazné stanovisko
2 | VŠB - TU, Ostrava - Poruba | 2020-03-20 | 2020-05-12 | 2021-05-12 | VSB/20/017608VSB/20014932 | souhlas s podmínkami pro realizaci
3 | KÚ MSK, odbor ŽP a Ze | 2020-01-21 | 2020-01-29 | bez omezení | MSK12978/2020 | Stanovisko již existuje
4 | Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava | 2020-03-18 | 2020-05-05 | bez omezení | SMO/206429/20/ÚHAaSŘ/Koz | KS 569/2020 podmínky viz stanovisko
5 | Policie ČR - dopravní inspektorát Výstavní 55 703 49 Ostrava Vítkovice |  | 2020-05-05 | bez omezení | KRPT-85760-1/ČJ-2020-070706 | vydali pouze sdělení
6 | Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava | 2020-03-18 | 2020-04-09 | bez omezení | KHSMS15463/2020/OV/HP | souhlasné stanovisko
7 | Hasičský záchranný sbor MSK Výškovická 40 700 30 Ostrava - Zábřeh | 2020-03-18 | 2020-04-22 | bez omezení | HSOS-3318-2/2020 | závazné souhlasné stanovisko
8 | Povodí Odry státní podnik Varenská 3101/49 701 26 Moravská Ostrava a Přívoz | 2020-03-17 | 2020-05-19 | 2022-05-19 | POD/04948/2020/9232/849 | souhlas
9 | ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 1086, Podmokly, 405 02 Děčín | 2020-03-17 |  |  | 10032112/2020 | potvrzení o přijetí
10 | ČEZ ICT Services a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2021-02-04 | 0700163149 | nedojde ke střetu
11 | Net4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/ 140 21 Praha 4 - Nusle | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2022-03-19 | 2726/20/OVP/N | není střet
12 | Ostravské vodárny a kanaliazce, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Mor. Ostrava | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2022-03-18 | 3.4/8025/3167/20/Kr | netýká se jejich společnosti
13 | Ostravské komunikace a.s. Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 2022-03-19 | OKAS-2234/20/TSÚ/Kl | nedojde k dotčení
14 | CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2022-03-22 | 583956/20 | nedojde ke střetu
15 | T-Mobile Czech republic a.s., P.O. Box 22, 149 00 Praha | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2021-03-20 | E12707/20 | souhlasné stanovisko pro výšku nad terénem 15 m
16 | Vodafon Czech Republic a.s. Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 | 2020-02-04 | 11.2,2020 | 12 měsíců | 200204-1455150271 | Souhlasí s realizací projektu. Ve výšce stavby 16 m a výšce jeřábu 20 m se nachází vzdušný MW spoj. Nesmí dojít k jeho přerušení
17 | PODA a.s. 28. října 102/1168 702 00 Ostrava Mar. - Hory | 2020-03-17 | 2020-04-14 | 2021-04-14 | TaV/410/2020/Vo | kabely nesmí být pojížděny těžkými mech. a nesmí být ukládán materiál v ochr. Pásmu
18 | České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144 130 00 Praha 3 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2021-03-18 | UPTS/OS/241844/2020 | bez připomínek
19 | GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice ,602 00 Brno | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 24 měsíců | 5002082720 | není žádné jejich zařízení
20 | Veolia Energie ČR, a.s. | 2020-04-01 | 2020-04-14 | 2021-04-14 | RSMSS/20200401-005/UZ | souhlasné stanovisko
21 | Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2021-02-04 | 201022674 | Sdělení o existenci vedení společnosti platí i pro územní rozhodnutí